## Sheet1
咸宁市长江入河排污口整治进展数据 2023年3月份
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  | 监测情况 |  |  |  | 2022年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  |  | 整治分类情况 | [8 empty] | 重点排口整治总体情况 |  |  | 重点排口整治分类情况 | [8 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  |  | 已完成工程 整治数量 |  |  | 其它完成整治数量 |  |  | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  |  | 已完成工程 整治数量 |  |  | 其它完成整治数量 |  |  | 通过部级审核数量 | 总计 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数
[16 empty] | 累计 | 2022年 | 2023年 | 累计 | 2022年 | 2023年 | 累计 | 2022年 | 2023年 |  |  |  | 累计 | 2022年 | 2023年 | 累计 | 2022年 | 2023年 | 累计 | 2022年 | 2023年
1 | 嘉鱼县 | 301 | 86 | 86 | 130 | 238 | 238 | 238 | 123 | 12 | 8 | 103 | 262 | 235 | 2 | 32 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 215 | 211 | 2 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 | 36 | 16 | 0 | 0 | 16
2 | 赤壁市 | 28 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 329 | 101 | 101 | 149 | 262 | 262 | 262 | 133 | 15 | 8 | 110 | 290 | 258 | 6 | 35 | 18 | 0 | 17 | 11 | 0 | 238 | 229 | 6 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 37 | 16 | 0 | 0 | 16