## Sheet1
咸宁市长江入河排污口整治进展数据 4月份
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  | 监测情况 |  |  |  | 2023年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  | 整治分类情况 | [5 empty] | 重点排口整治总体情况 |  | 重点排口整治分类情况 | [5 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 通过部级审核数量 | 总数 | 总计完成数 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数 | 2023年完成数
[15 empty] | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 |  |  | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年
1 | 嘉鱼县 | 301 | 86 | 86 | 130 | 238 | 238 | 238 | 41 | 0 | 12 | 29 | 272 | 12 | 32 | 0 | 23 | 8 | 217 | 4 | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 3 | 36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
2 | 赤壁市 | 28 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 329 | 101 | 101 | 149 | 262 | 262 | 262 | 45 | 0 | 12 | 33 | 300 | 16 | 35 | 0 | 25 | 8 | 240 | 8 | 34 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | 3 | 37 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0