## Sheet1
咸宁市长江入河排污口整治进展数据 2023年8月
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  | 监测情况 |  |  |  | 2023年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  | 整治分类情况 | [5 empty] | 重点排口 整治总体情况 |  | 重点排口整治分类情况 | [5 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程 整治 | 其他 整治 | 累计 已完成 整治数量 | 2023年 已完成 整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 累计 已完成 整治数量 | 2023年 已完成 整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成 整治数量 |  | 通过部级审核数量 | 总数 | 总计 完成数 | 2020年 完成数 | 2021年 完成数 | 2022年 完成数 | 2023年 完成数
[15 empty] | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 |  |  | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年
1 | 嘉鱼县 | 301 | 86 | 86 | 130 | 238 | 238 | 238 | 41 | 0 | 12 | 29 | 277 | 17 | 32 | 0 | 25 | 10 | 220 | 7 | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 5 | 36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
2 | 赤壁市 | 28 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 329 | 101 | 101 | 149 | 262 | 262 | 262 | 45 | 0 | 12 | 33 | 305 | 21 | 35 | 0 | 27 | 10 | 243 | 11 | 37 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 31 | 5 | 37 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
注： 1、核减数量：包括排污口不在本辖区范围内、认定属于7类非排口2种类型； 2、非排口核减数量填写仅在地市所有非排口申请通过部里审核后方可填写； 3、37个非排口均计入已完成整治排口数量。